## Sheet1
# Days since HAPPEX end	Note	Date (estimate)	% towards completion	Beam	Left HRS angle	Left HRS p0	time	Right HRS angle	Right HRS p0	time	surveys needed
1	switchover	10/26/09			12.9	-3.66		20.0	-2.63
2	switchover	10/27/09									target, both HRS angles
3	switchover	10/28/09
4	switchover	10/29/09
5	commissioning	10/30/09		6.068	12.9	-3.66		20.0	-2.63
6	commissioning	10/31/09
7	commissioning	11/01/09
8	commissioning	11/02/09
9		11/03/09	0.0	6.068	12.9	-3.66	19 days	20.0	-2.63
10		11/04/09	2.0
11		11/05/09	4.0
12		11/06/09	6.0
13		11/07/09	8.0
14		11/08/09	10.0
15		11/09/09	12.0
16		11/10/09	14.0
17		11/11/09	16.0
18		11/12/09	18.0
19		11/13/09	20.0
20		11/14/09	22.0
21		11/15/09	24.0
22		11/16/09	26.0
23		11/17/09	28.0
24		11/18/09	30.0
25		11/19/09	32.0
26		11/20/09	34.0
27		11/21/09	36.0		12.9	+3.66	5 hours
28		11/22/09	38.0		20.0	-2.63					LHRS angle (must before 12/17)
29		11/23/09	40.0
30		11/24/09	42.0
31	down	11/25/09	44.0
32	down	11/26/09	46.0
33	down	11/27/09	48.0
34	down	11/28/09	50.0
35	down	11/29/09	52.0
36		11/30/09	54.0
37		12/01/09	56.0
38		12/02/09	58.0
39		12/03/09	60.0
40		12/04/09	62.0
41		12/05/09	64.0
42		12/06/09	66.0
43		12/07/09	68.0
44		12/08/09	70.0
45		12/09/09	72.0
46		12/10/09	74.0
47		12/11/09	76.0
48		12/12/09	78.0
49		12/13/09	80.0
50		12/14/09	82.0
51		12/15/09	84.0
52		12/16/09	86.0
53		12/17/09	88.0		20.0	+2.63	5 hours
54		12/18/09	90.0		14.0	-4.00	20 hours
55		12/19/09	92.0	4.868	12.5	-4.00	28 hours	19.0	-2.77	45 hours
56		12/20/09	94.0		12.9	-3.55	43 hours
57		12/21/09	96.0					12.9	-3.10	total >=60 hours
58		12/22/09	98.0		12.9	-3.10	til the end
59		12/23/09	100.0
60	down	12/24/09